## Целевые индикаторы
Приложение 4 к Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы
План мероприятий
по реализации Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019- 2025 годы
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Всего | в том числе, по годам | [7 empty] | Источники финансирования
[7 empty] | 2017 (факт) | 2019 (план) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы
Цель: Обеспечение доли туризма в общем объеме ВВП Республики Казахстан не менее 8% к 2025 году
Целевые индикаторы:
1 | Количество въездных посетителей* | млн. чел. | стат. данные | постоянно | МКС, МИО | - | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | -
2 | Количество въездных туристов** | млн. чел. | стат. данные | постоянно | МКС, МИО | - | 0.89 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | -
3 | Количество внутренних туристов | млн. чел. | стат. данные | постоянно | МКС, МИО | - | 5.56 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.3 | 8 | -
4 | Количество занятых в туристской отрасли | тыс. чел. | стат. данные | постоянно | МКС, МИО | - | 442.487 | 480 | 495 | 530 | 560 | 590 | 620 | 650 | -
5 | Объём оказанных услуг местами размещения | млрд. тенге | стат. данные | постоянно | МКС, МИО | - | 108.35 | 130 | 150 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | -
6 | Объём инвестиций в основной капитал | млрд. тенге | стат. данные | постоянно | МКС, МИО | - | 295.7 | 310 | 350 | 400 | 430 | 500 | 550 | 600 | -
7 | Место в рейтинге Индекса конкурентоспособ-ности путешествий и туризма ВЭФ (Рейтинг ВЭФ) | место в рейтинге | Рейтинг ВЭФ | постоянно | МКС, МИО | - | 81 | 80 | - | 70 | - | 60 | - | 50
8 | Место в Рейтинге ВЭФ по развитию инфраструктуры туристского сервиса | место в рейтинге | Рейтинг ВЭФ | постоянно | МКС, МИО | - | 97 | 95 | - | 85 | - | 75 | - | 65 | -
9 | Место в Рейтинге ВЭФ по эффективности маркетинга и брендинга | место в рейтинге | Рейтинг ВЭФ | постоянно | МКС, МИД, МИО | - | 102 | 100 | - | 90 | - | 80 | - | 70 | -
* посетитель – иностранный гражданин, пересёкший Государственную границу Республики Казахстан
** въездной турист – иностранный гражданин, проведший >24 часов и остановившийся в местах размещения на территории Республики Казахстан

## Задачи
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Всего | в том числе, по годам | [6 empty] | Источники финансирования
[7 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Топ-7 ИМАНТАУ ШАЛКАРСКАЯ КУРОРТНАЯ ЗОНА
190 | Корректировка Генерального плана развития инфраструктуры ГНПП «Кокшетау)» | млн. тенге | информация МКС | 2020 год | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ
Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства:
191 | Строительство локального водоснабжения из подземных вод зон отдыха озер Шалкар, Имантау (23 ед.): 1) разработка ПСД; 2) строительство локального водоснабжения | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области,МНЭ, МСХ | 383.3 | 0 | 0 | 334.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ*
[7 empty] | 11.5 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
192 | Проведение исследований состава и запасов подземных вод вблизи озер Шалкар и Имантау | млн. тенге | информация МКС | 2020 год | акимат Северо-Казахстанской области | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
193 | Строительство водоотведения (36 ед.) и их обслуживание на озерах Шалкар и Имантау: 1) разработка ПСД; 2) строительство канализационного коллектора | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МНЭ, МСХ | 593 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | РБ*
[7 empty] | 0 | 11.9 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
194 | Модернизация существующих и строительство новых КТП на оз. Шалкар и Имантау, а также подведение ЛЭП к базам отдыха и свободным земельным участкам озер Имантау, Шалкар (озеро Шалкар -8, озеро Имантау – 3, ЛЭП озеро Шалкар -10500 м, озеро Имантау – 2500 м, КЕЛЬ (подземная линия) озеро Шалкар -15000 м, озеро Имантау – 6000 м): 1) разработка ПСД; 2) модернизация существующих и строительство новых КТП | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2023 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МЭ | 1879.7 | 0 | 0 | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
195 | Анализ технических возможностей установки 4-х базовых станций сотовой связи и резистора | млн. тенге | информация МКС | 2020-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 240 | 0 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | МБ
Развитие туристского потенциала ИШКЗ:
196 | Строительство набережной на побережье озера Имантау, общей площадью 2,1 га | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 291 | 0 | 6 | 277 | 2 | 2 | 2 | 2 | РБ
197 | Благоустройство велосипедных и конных троп вблизи озер Имантау и Шалкар | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 310 | 0 | 20 | 134 | 39 | 39 | 39 | 39 | РБ
198 | Благоустройство смотровой площадки на сопке вблизи озера Шалкар и Имантау озеро Шалкар-1 единица озеро Имантау - 2 единицы | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 51 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | РБ
[7 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
199 | Благоустройство двух кемпинговых зон в Имантау Шалкарской курортной зоне (вблизи озеро Имантау, Шалкар) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 1369 | 0 | 265 | 867 | 59 | 59 | 59 | 60 | РБ
200 | Полное оснащение всех троп (включает оснащение навигационными знаками, современными биотуалетами, скамейками, баками для мусора и пр.) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2020 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 160 | 0 | 80 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | РБ
201 | Управление и популяризация маршрутных троп Имантау Шалкарской курортной зоны (создание онлайн-базы и карты троп, кемпингов) | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 68 | 0 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | РБ
202 | Оснащение береговых линий озера Имантау, озера Шалкар базовой пляжной инфраструктурой (туалеты, урны, кабинки, пирс,беседки, лежаки, шезлонги, смотровые вышки и т.д.) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 329 | 0 | 44 | 197 | 22 | 22 | 22 | 22 | РБ
203 | Строительство Визит-центра (включая разработку ПСД и СМР) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 1280 | 0 | 50 | 400 | 806 | 8 | 8 | 8 | РБ
204 | Строительство 5-х КПП круглогодичного использования (включая разработку ПСД и СМР) (обеспечение эл.энергией, обустройство турникетами, автоматическими шлагбаумами, терминалами, местом парковки а/транспотра и т.д.) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 годы | МСХ, акимат Северо-Казахстанской области | 851 | 0 | 55 | 463 | 309 | 8 | 8 | 8 | РБ
205 | Улучшение и расширение продуктового предложения Имантау Шалкарской курортной зоны | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 491 | 0 | 60 | 70 | 80 | 86 | 94 | 101 | ЧИ
Развитие коммерческой инфраструктуры:
206 | Строительство новых и модернизация действующих баз отдыха | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МСХ | 4430 | 560 | 228 | 353 | 533 | 865 | 903 | 988 | ЧИ
Привлечение инвесторов:
207 | Организация процесса привлечения инвесторов, включая создание проектной команды, формирование календаря и прочее |  | информация МКС | 2019 год | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
208 | Разработка списка и установка контактов с потенциальными инвесторами |  | информация МКС | на постоянной основе | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
Маркетинг и продвижение:
209 | Развитие сайта, представляющего ИШКЗ (агрегирование всей информации о дестинации, выгрузка отзывов и цен с tripadvisor, booking, онлайн-бронирование и отзывы, создание мобильной версии для смартфонов и планшетов, т.д.) | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБ
210 | Создание материалов для сайта (профессиональная фотосъемка и аэровидеосъемка) | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МБ
211 | Продвижение ИШКЗ в социальных сетях (ведение аккаунтов в социальных сетях (SMM)) | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 7 | [7 empty] | МБ | bar: в том числе, по годам 2019 to в том числе, по годам 2025
212 | Онлайн-продвижение ИШКЗ (контекстная реклама, баннерная реклама, таргетинг в соц. сетях, реклама на youtube, а также создание самого материала) | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | МБ
213 | Оффлайн-продвижение ИШКЗ (конференции, туристские выставки, ярмарки, семинары развития, инфотуры и т.д.) | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 165 | 0 | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | МБ
Календарь событий:
214 | Формирование календаря событий |  | информация МКС | 2019-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
215 | Организация и проведение одного крупного мероприятия (кэмпинг-фестиваль) и двух мероприятий среднего размера (открытие пляжного, чемпионат по рыболовству) | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 200 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | МБ
Кадровая стратегия:
216 | Проведение семинаров для руководителей курортных организаций лучших практиках в индустрии туризма, стандартов сервиса | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию) | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | МБ
217 | Увеличение штатной численности сотрудников дорожно-патрульной полиции (8 единиц) в ИШКЗ | млн. тенге | информация МКС | 2020-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 61.3 | 5.1 | 7.7 | 7.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | МБ
218 | Работа с представителями гостиничного бизнеса региона по реализации краткосрочного профессионального обучения по туристским профессиям путем создания учебных классов (центров) при гостиницах |  | информация МКС | 2019 год | акимат Северо-Казахстанской области, МТСЗН, МОН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
219 | Создание рабочих мест в сфере туризма | ед. | информация МТСЗН | 2019-2025 годы | МКС, акимат Северо-Казахстанской области | 2862 | 287 | 295 | 300 | 350 | 450 | 560 | 620
Безопасность:
220 | Строительство модульного здания водно-спасательной станции на берегу озера Шалкар: 1) ПСД; 2) СМР | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МВД | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 98.6 | 0 | РБ
221 | Строительство модульного здания водно-спасательной станции на берегу озера Имантау: 1) ПСД; 2) СМР | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МВД | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 98.6 | РБ
222 | Приобретение и установка рентген-телевизионных аппаратов для досмотра ручной клади и багажа в автомобильных пунктах пропуска «Каракога», «Бидаик», «Жанажол», «Кызыл жар» | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020 год | акимат Северо-Казахстанской области, КНБ (по согласованию) | 81.2 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ
223 | Приобретение и установка мобильных инспекционно-досмотровых комплексов для досмотра автобусов и автомашин в автомобильных пунктах пропуска "Каракога", "Жанажол" | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020 год | КНБ (по согласованию), акимат Северо-Казахстанской области | 1430 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ
224 | Проведение мероприятия по очистке и санации озера Саумалколь | млн. тенге | акт выполненных работ | 2024-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МЭ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | МБ
ИТОГО | [5 empty] | 18895.3 | 883.6 | 2856.9 | 4139.5 | 3436.3 | 2211.1 | 2432.6 | 2577.8
Развитие инфраструктуры автодорог, автомобильного и ж/д транспорта:
Строительство и реконструкция республиканских и местных дорог, в том числе «последней мили» к ТОП-10:
417 | Строительство автомобильной дороги (на территории ГНПП) от села Айыртау до села Шалкар (35 км), а также автомобильной дороги вокруг озера Айыртавчик, включая разработку ПСД и СМР | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 702.7 | 0 | 0 | 338.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 25 | 338.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
418 | Средний ремонт автомобильной дороги села Айыртау – санаторий «Шалкар Су» (0-6 км) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020 год | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 110.1 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
419 | Строительство автомобильной дороги с села Имантау до зон отдыха «Аршалы», «ДОЛ», «Карлыгаш», «Боровушка», 3,5 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 775 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 15 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
420 | Строительство автомобильной дороги от села Арыкбалык до озера Имантау, 8 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021 год | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 209 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
421 | Строительство дороги со стороны Саумалколь-Арыкбалык до озера Имантау – 5 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 108 | 0 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
422 | Строительство автомобильной дороги (на территории Имантауского сельского округа) от областной дороги от села Имантау до Промкомбината – 1,9 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 49.8 |  | 2.3 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
423 | Строительство автомобильной дороги от села Имантау до берега озера Имантау со стороны Татарского края – 0,8 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 21 |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
424 | Средний ремонт дороги от села Шалкар до КПП ГНПП «Кокшетау» - 2,5 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 65.6 |  | 3.1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
425 | Средний ремонт дороги от села Лобаново-Заря-Альжанка-до границы Зерендинского района - 30 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 1208.5 | 0 | 0 | 304.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 0 | 304.25 | 300 | 0 | 0 | 0 | МБ
426 | Средний ремонт дороги от зоны отдыха «Солнечный Вип» до смотровой площадки - 3км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2023 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 75 | 0 | 0 | МБ
427 | Реконструкция участка дороги от села Каменый Брод до села Казанка, протяжённостью 30 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2023 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 843.7 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 93.7 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | МБ
428 | Реконструкция дороги к подъезду села Никольск, протяженностью 1,5 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 60.7 | 0 | 0 | 4.5 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | МБ
429 | Строительство дороги с. Никольск до историко-культурного музей-заповедника «Ботай», 2,3 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 64.5 | 0 | 0 | 7 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | МБ
430 | Строительство дороги к базе отдыха «Жемчужина Имантау» до границы ГНПП «Кокшетау», 1,5 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2024 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 50 | 50 | 0 | МБ
431 | Строительство дороги от села Антоновка до села Шалкар, 18 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | РБ
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 112.5 | 112.5 | МБ
432 | Реконструкция дороги от поворота на санаторий «Шалкар Су» до ДОЦ «Сокол», 2,3 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2021 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 64.5 |  | 7 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ
433 | Строительство дороги от подъезда к ДОЦ «Сокол» до санатория «Дом матери и ребенка», 2,8 км | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2021-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 78.7 | 0 | 0 | 8.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | МБ
434 | Реконструкция автомобильной дороги от усадьбы Айганым до историко-этнографического музея им. Ш. Уалиханова, 6.5 км | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 0 | 20 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | МБ
435 | Строительство дороги от КПП №1 озера Шалкар до земельного участка второго этапа развития (5 км) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | 150 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | РБ
[7 empty] | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | МБ
436 | Строительство автомобильной дороги от села Имантау до земельного участка второго этапа развития (4 км) | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2022 годы | акимат Северо-Казахстанской области | 128.5 | 0 | 0 | 8 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | МБ
Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта и перевозок:
458 | Запуск шаттлового автобусного рейса из ЩБКЗ в Имантау Шалкарскую курортную зону | млн. тенге | информация МКС | 2020 год | акимат Северо-Казахстанской области | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЧИ
ИТОГО